

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2023 № 1025-пп

г. Курск

**О реализации мероприятий по созданию и функционированию в 2024 году и организации работы созданных в 2020 - 2023 годах в общеобразовательных организациях, расположенных**

**в сельской местности и малых городах Курской области, центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно­ научной и технологической направленностей**

**в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»**

С целью организации работы по созданию и функционированию в 2024 году и организации работы созданных с 2020 года центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр «Точка роста»), для достижения показателей и результатов регионального проекта

«Современная школа» национального проекта «Образование», руководствуясь письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № ТВ-2610/02 «О направлении методических рекомендаций», Правительство Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Министерство образования и науки Курской области региональным координатором, ответственным за реализацию мероприятий по созданию и функционированию Центров «Точка роста».
2. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» на 2024 год.
3. Признать утратившими силу:

постановление Администрации Курской области от 30.11.2022

№ 1380-па «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в 2023 - 2024 годах и организации работы созданных в 2021 - 2022 годах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Курской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта

«Образование»;

постановление Администрации Курской области от 04.07.2019

№ 608-па «О реализации мероприятий по обновлению материально­ технической базы для формирования у обучающихся современных

2

технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта

«Современная школа» национального проекта «Образование» в Курской области»;

постановление Администрации Курской области от 15.08.2019

№ 768-па «О внесении изменения в постановление Администрации Курской области от 04.07.2019 № 608-па «О реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование в Курской области».

И.о. первого заместителя Губ Курской области - Председателя Правительства

Курской области А.В. Дедов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Курской области

от 26.09.2023 № 1025-пп

**Комплекс мер («дорожная карта»)**

**по созданию и функционированию Центров «Точка роста» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утверждены:  1. Комплекс мер | Министерство  образования | Приказ  Министерства | 30 ноября  2023 года |
|  | («дорожная карта») | и науки Курской | образования |  |
|  | по созданию | области | и науки Курской |  |
|  | и функционированию |  | области |  |
|  | Центров «Точка |  |  |  |
|  | роста». |  |  |  |
|  | 2. Должностное лицо |  |  |  |
|  | в составе |  |  |  |
|  | регионального |  |  |  |
|  | ведомственного |  |  |  |
|  | проектного офиса, |  |  |  |
|  | ответственное |  |  |  |
|  | за создание |  |  |  |
|  | и функционирование |  |  |  |
|  | Центров «Точка |  |  |  |
|  | роста». |  |  |  |
|  | 3. Показатели |  |  |  |
|  | деятельности Центров |  |  |  |
|  | «Точка роста». |  |  |  |
|  | 4. Типовое |  |  |  |
|  | Положение |  |  |  |
|  | о деятельности |  |  |  |
|  | Центров «Точка |  |  |  |
|  | роста» |  |  |  |
|  | на территории |  |  |  |
|  | Курской области. |  |  |  |
|  | 5. Перечень |  |  |  |
|  | общеобразовательных |  |  |  |
|  | организаций, |  |  |  |
|  | расположенных |  |  |  |
|  | в сельской местности |  |  |  |
|  | и малых городах, на |  |  |  |
|  | базе которых |  |  |  |
|  | планируется создание |  |  |  |
|  | Центров «Точка |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | роста» |  |  |  |
| 2. | Сформирован  и утвержден инфраструктурный лист | Министерство образования  и науки Курской области, федеральный оператор  (по согласованию) | 1. Письмо Министерства образования   и науки Курской области федеральному оператору  о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта  «Образование».   1. Письмо федерального оператора   о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта  «Образование».   1. Приказ Министерства образования   и науки Курской области  об утверждении перечня оборудования, расходных материалов,  средств обучения и воспитания | Согласно отдельному графику |
|  |
|  | |
|  |  |
| 3. | Сформирован типовой  проект дизайна | Министерство  образования | 1. Письмо  Министерства | До 1  февраля |

2

1

1

3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **и** зонирования помещений Центра  «Точка роста» | и науки Курской области | образования и науки Курской области федеральному оператору  о согласовании типового дизайн- проекта  и зонирования  **помещений.**   1. Письмо федерального оператора   о согласовании типового дизайн- проекта  и зонирования помещений.   1. Приказ Министерства образования и науки Курской области   об утверждении типового дизайн- проекта  и зонирования помещений | 2024 года |
| 4. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров  «Точка роста» | Министерство образования  и науки Курской области | **Извещения**  о проведении закупок или реестр извещений  (по форме федерального оператора) | Не позднее 15 февраля  2024 года |
| 5. | Информационная  справка  об общеобразо- нательных организациях, на базе которых создаются  Центры «Точка роста» | Министерство  образования  и науки Курской области | По форме, определяемой Федеральным оператором | Не позднее  30 июня  2024 года |
| 6. | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей **и** услуг в рамках создания Центров «Точка роста» | Министерство образования  и науки Курской области | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | Не позднее 25 августа  2024 года |
| 7. | Проведен  фотомониторинг  **по** приведению | Министерство  образования  и науки Курской | По форме,  определяемой Минпросвещения | 25 августа  2024 года |

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | площадок Центров  «Точка роста» в соответствие  с методическими рекомендациями Минпросвещения  России | области | России  или федеральным оператором |  |
| 8. | Сформирован единый комплексный план мероприятий  по организационно- методической поддержке инфраструктуры национального проекта  «Образование», в том  числе Центров «Точка роста» | Министерство образования  и науки Курской области | Приказ Министерства образования  и науки Курской области | Не позднее 25 августа  2024 года |
| 9. | Начало работы  Центров «Точка роста» | Министерство образования  и науки Курской области | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центре  «Точка роста» на сайте образовательной  организации | 15 сентября  2024 года |
| 10. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка  роста» | Министерство образования  и науки Курской области | Отчет  о выполнении показателей федеральному оператору | 1 октября  2024 года,  29 декабря  2024 года |
| 11. | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе  Центра «Точка роста» | Министерство образования  и науки Курской области | По форме, определяемой Минпросвещения России  или федеральным оператором | В течение календарного года |