

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2023 № 1025-пп

г. Курск

**О реализации мероприятий по созданию и функционированию в 2024 году и организации работы созданных в 2020 - 2023 годах в общеобразовательных организациях, расположенных**

**в сельской местности и малых городах Курской области, центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно­ научной и технологической направленностей**

**в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»**

С целью организации работы по созданию и функционированию в 2024 году и организации работы созданных с 2020 года центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр «Точка роста»), для достижения показателей и результатов регионального проекта

«Современная школа» национального проекта «Образование», руководствуясь письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № ТВ-2610/02 «О направлении методических рекомендаций», Правительство Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Министерство образования и науки Курской области региональным координатором, ответственным за реализацию мероприятий по созданию и функционированию Центров «Точка роста».
2. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» на 2024 год.
3. Признать утратившими силу:

постановление Администрации Курской области от 30.11.2022

№ 1380-па «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в 2023 - 2024 годах и организации работы созданных в 2021 - 2022 годах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Курской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта

«Образование»;

постановление Администрации Курской области от 04.07.2019

№ 608-па «О реализации мероприятий по обновлению материально­ технической базы для формирования у обучающихся современных

2

технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта

«Современная школа» национального проекта «Образование» в Курской области»;

постановление Администрации Курской области от 15.08.2019

№ 768-па «О внесении изменения в постановление Администрации Курской области от 04.07.2019 № 608-па «О реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование в Курской области».

И.о. первого заместителя Губ Курской области - Председателя Правительства

Курской области А.В. Дедов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Курской области

от 26.09.2023 № 1025-пп

**Комплекс мер («дорожная карта»)**

**по созданию и функционированию Центров «Точка роста» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утверждены:1. Комплекс мер | Министерствообразования | ПриказМинистерства | 30 ноября2023 года |
|  | («дорожная карта») | и науки Курской | образования |  |
|  | по созданию | области | и науки Курской |  |
|  | и функционированию |  | области |  |
|  | Центров «Точка |  |  |  |
|  | роста». |  |  |  |
|  | 2. Должностное лицо |  |  |  |
|  | в составе |  |  |  |
|  | регионального |  |  |  |
|  | ведомственного |  |  |  |
|  | проектного офиса, |  |  |  |
|  | ответственное |  |  |  |
|  | за создание |  |  |  |
|  | и функционирование |  |  |  |
|  | Центров «Точка |  |  |  |
|  | роста». |  |  |  |
|  | 3. Показатели |  |  |  |
|  | деятельности Центров |  |  |  |
|  | «Точка роста». |  |  |  |
|  | 4. Типовое |  |  |  |
|  | Положение |  |  |  |
|  | о деятельности |  |  |  |
|  | Центров «Точка |  |  |  |
|  | роста» |  |  |  |
|  | на территории |  |  |  |
|  | Курской области. |  |  |  |
|  | 5. Перечень |  |  |  |
|  | общеобразовательных |  |  |  |
|  | организаций, |  |  |  |
|  | расположенных |  |  |  |
|  | в сельской местности |  |  |  |
|  | и малых городах, на |  |  |  |
|  | базе которых |  |  |  |
|  | планируется создание |  |  |  |
|  | Центров «Точка |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | роста» |  |  |  |
| 2. | Сформировани утвержден инфраструктурный лист | Министерство образованияи науки Курской области, федеральный оператор(по согласованию) | 1. Письмо Министерства образования

и науки Курской области федеральному операторуо соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта«Образование».1. Письмо федерального оператора

о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта«Образование».1. Приказ Министерства образования

и науки Курской областиоб утверждении перечня оборудования, расходных материалов,средств обучения и воспитания | Согласно отдельному графику |
|  |
|  |
|  |  |
| 3. | Сформирован типовойпроект дизайна | Министерствообразования | 1. ПисьмоМинистерства | До 1февраля |

2

1

1

3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **и** зонирования помещений Центра«Точка роста» | и науки Курской области | образования и науки Курской области федеральному операторуо согласовании типового дизайн- проектаи зонирования**помещений.**1. Письмо федерального оператора

о согласовании типового дизайн- проектаи зонирования помещений.1. Приказ Министерства образования и науки Курской области

об утверждении типового дизайн- проектаи зонирования помещений | 2024 года |
| 4. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров«Точка роста» | Министерство образованияи науки Курской области | **Извещения**о проведении закупок или реестр извещений(по форме федерального оператора) | Не позднее 15 февраля2024 года |
| 5. | Информационнаясправкаоб общеобразо- нательных организациях, на базе которых создаютсяЦентры «Точка роста» | Министерствообразованияи науки Курской области | По форме, определяемой Федеральным оператором | Не позднее30 июня2024 года |
| 6. | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей **и** услуг в рамках создания Центров «Точка роста» | Министерство образованияи науки Курской области | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | Не позднее 25 августа2024 года |
| 7. | Проведенфотомониторинг**по** приведению | Министерствообразованияи науки Курской | По форме,определяемой Минпросвещения | 25 августа2024 года |

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | площадок Центров«Точка роста» в соответствиес методическими рекомендациями МинпросвещенияРоссии | области | Россииили федеральным оператором |  |
| 8. | Сформирован единый комплексный план мероприятийпо организационно- методической поддержке инфраструктуры национального проекта«Образование», в томчисле Центров «Точка роста» | Министерство образованияи науки Курской области | Приказ Министерства образованияи науки Курской области | Не позднее 25 августа2024 года |
| 9. | Начало работыЦентров «Точка роста» | Министерство образованияи науки Курской области | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центре«Точка роста» на сайте образовательнойорганизации | 15 сентября2024 года |
| 10. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точкароста» | Министерство образованияи науки Курской области | Отчето выполнении показателей федеральному оператору | 1 октября2024 года,29 декабря2024 года |
| 11. | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базеЦентра «Точка роста» | Министерство образованияи науки Курской области | По форме, определяемой Минпросвещения Россииили федеральным оператором | В течение календарного года |